## 计划
| 需求分析 | 项目实战第一天 | 项目实战第二天 | 项目实战第三天 | 项目实战第四天 | 项目实战第五天 | 项目实战第六天 | 项目实战第七天 | 项目实战第八天 | 项目实战第九天 | 项目实战第10天 | 项目实战第11天 | 项目实战第12天 | 项目实战第13天 | 项目实战第14天
任务 | 需求分析 | 必须首先建立合格的项目工程，然后搭建出窗口框架。 | 各个窗口切换 | 设计模型类Card、Player、公共资源类Data | 设计控制器类Control | 实现自动发牌 | 实现自动叫牌 | 实现出牌流程 | 牌型识别 | 牌型识别 | 跟牌策略 | 主动出牌策略 | 得分统计 | 添加声音 | 打包、测试 编写评审ppt
要求 | 1、明确整体需求，整理清楚各个模块之间的关系 2 确定自己开发的功能点，疑难重点技术功能点 3、考虑整体项目工作安排 | （1）搭建工程框架，建立好各级文件目录。 （2）寻找游戏资源（图片、音乐） （3）设计UI界面： 登录窗口、游戏窗口、帮助窗口、关于窗口、设置窗口。 | （1）菜单栏 （2）各种窗口监听器，实现窗口切换 | （1）定义牌类Card。 （2) 定义玩家类Player（抽象类，父类）抽象方法：叫牌、主动出牌、被动跟牌 （3）定义子类电脑玩家类、用户玩家类 （4）存储牌的容器list排序方法 （5）Data类加载图片资源 | 1定义游戏状态 2发牌列表、当前出牌列表 3 发牌定时器、叫牌定时器、出牌定时器 4 三个玩家（east、west、user） 5 用于记录玩家的指针：首先抓牌玩家，当前玩家、地主玩家、先手玩家 6 函数：发牌、叫牌、出牌、结束 | 1 洗牌函数 2 确定发牌顺序， 3 定时器事件中按照顺序分发牌 4 窗口界面中绘图显示各个玩家抓到的牌 | 1 确定第一个叫牌玩家 2 启动叫牌定时器 3 电脑玩家，自动叫牌 4 用户玩家等待操作结果。 5 叫牌工具栏的显示、隐藏 6 确定获胜者地主，收底牌 7 三个玩家手牌重新排序， | 1 确定先手玩家是地主 2 启动出牌定时器。间隔1秒。 电脑玩家1s就算出来了，用户玩家要等待点击出牌按钮，倒计时15s。 3 分为两种：用户主动出牌和电脑玩家主动出牌 | 已出牌牌型识别： 单张、对子、三张、顺子、炸弹 | 手中牌型识别： 识别出一次能出最多张牌的牌型。 记录下每一种牌型的长度，选出最长的。 | 基本要求： 单张、对子、三张、顺子、炸弹 | 基本要求： 1 先出最长的牌型 2 单张先出小的 3 最后两张先出王 | 每轮牌型记录下倍数。统计总倍数，计算3个玩家得分 | 添加音效资源 游戏中播放声音 | 打包成jar可运行文件。 提交项目
输出文件 | 进度规划表.mpp 软件需求规格书.doc | [12 empty] | Jar包、 用户说明手册、 项目完成情况说明 | 评审PPT 项目包
里程碑 |  |  | 里程碑1：程序框架搭建完成，有了基本界面。 |  |  |  |  | 里程碑2：基本流程 |  |  |  | 里程碑3：实现了出牌逻辑

## 各个功能点要点
窗口 | 窗口需求 | 需求说明 | 技术说明
登录窗口 | 1.用户名：长度最多20字符 | 1.用户名可以是邮箱、手机号
| 2.密码：长度6-12位 | 2.密码必须纯字母或字母+数字组合，不能纯数字
注册窗口 | 1.输入用户名 | 1.用户名长度超过20 字符提示 | 用户保存在容器中，不要求存入文件
| 2.输入密码 | 2.密码纯数字提示
| 3.确认密码 | 3.密码长度错误提示
| 4.修改密码 | 4.密码前后输入不一致提示
5.注册成功提示
6.密码修改失败提示
7.密码修改成功提示
游戏窗口 | 游戏菜单 | 游戏菜单： 开始、结束、重新开始 | 开始结束时注意对定时器的控制，初始变量的清空。
设置菜单：音量、音效、(全屏)
帮助菜单：提供弹窗帮助信息
| 游戏面板 | 面板：地图大小800×600 | 要注意坦克行进的像素单位与格子大小的关系，避免出现总也对不齐过不去的口子。
地图：显示地图格子行列数
地图元素种类与大小
| 信息面板 | 剩余敌坦克数
玩家坦克命数
得分(最高分(排行榜))
弹出窗口 | “错误”弹窗提示 | 登录窗 弹窗提示用户名不存在 | 采用模态对话框技术。
密码输入错误
注册窗 弹窗提示用户名已存在
密码长度错误
密码非法（纯数字）
密码两次输入不一致
| “正确”弹窗提示 | 登录窗 弹窗提示用户登录成功
注册窗 弹窗提示用户注册成功
密码修改成功
| “帮助”弹窗提示 | 游戏窗 弹窗提示帮助信息
暂停时弹窗帮助信息