## Sheet1
课程 | 自己的学习情况 | 讲义 | 作业 | 教学案例 | 计划完成时间
2-1 SQLite数据库系统 | OK | OK | OK | 无
2-2 简单DML | OK | OK | OK | QQ案例：表格
2-3 JDBC编程 | OK | 有第一版，待修改调整 | 已经掌握 | QQ案例：登录功能，已经掌握
2-4 DAO设计模式 | 概念和编码已经掌握清楚 | 有第一版，待修改调整connect类，增强工厂类 | 已经掌握 | QQ案例，用DAO方法实现登录
2-5 Java IO处理（一） | OK | 有第一版，OK，不需修改 | 已经掌握 | 与案例不相关 | 10.21日已完成
2-6 Java IO处理（二） | OK | 讲义编写OK | 已经掌握 | 与案例不相关 | 10.22日已完成
2-7 Java网络编程基础 | 理论OK，对TCP和UDP通信编码已熟练掌握 | 讲义编写OK | 已经掌握 | QQ案例：客户端窗口程序点击按钮选择文件上传给TCP服务器，并接受应答字符串。已掌握 | 10.23日已完成
2-8 Java多线程技术 | 已学习 | 讲义编写OK | 已经掌握 | QQ案例：客户端窗口程序连接服务器，服务器对每个连接创建接收线程，接收字符流登录命令并应答成功失败。已掌握 | 10.25，学习课本、ppt，掌握示范代码 10.27 编写讲义
2-9 Java线程同步技术 | 已学习 | 讲义编写OK | 已经掌握 | 同步技术与QQ案例没有关系。继续改进QQ案例，实现登录成功后服务器发送用户对象，客户端收到后跳转到QQ主界面。已经了解整个过程，待自己编写一遍代码。 | 10.26 学习课本、ppt，掌握示范代码 10.28 编写讲义
2-10 网络通信综合应用 | 本次课是作业辅导课
2-11 深入Java网络通信编程 | 本章内容懂了1/3，Http和自定义数据结构不了解。 | 未编写 | 未掌握 | QQ案例应用不了解 | 10.28日先学习理论知识，10.30日听超群老师上课了解通信细节处理
2-12 Java通讯协议 | Jesson未学习 | 未编写 | 未掌握 | QQ案例应用不了解 | 11.1日听超群老师上课
2-13 JMF多媒体框架 | 了解了音乐播放框架，还不能独立编写程序。 | 未编写 | 未掌握 | 跟QQ案例无关 | 11.2日听超群老师上课
二阶项目“《音乐播放器》 | 工作情况 | 计划开始日期 | 计划完成日期
项目需求手册 | 已经阅读完，对服务器的界面和功能了解比较清楚，对客户端的界面和功能了解的不够详细清楚。对必做和选做功能分辩不出来。 | 10.25日 | 10.26日
开发日程计划 | 还没有多少开发任务量、步骤和计划概念。
项目设计笔记 | 无
服务器示例代码 阅读分析 | 只阅读了服务端UI代码，对于网络及线程和DAO数据层通信代码还未阅读。 | 10.27日开始 | 10.29日阅读完服务器代码，分析服务器框架
客户端示例代码 阅读分析 | 未开始 | 10.30开始 | 11.1阅读完毕，分析整体框架及涉及到的技术
自己编写一遍代码 | 未开始 | 11.3开始 | 11.10写完

## 试讲
课程
2-1 SQLite数据库系统
2-2 简单DML
2-3 JDBC编程
2-4 DAO设计模式
2-5 Java IO处理（一） | 讲过1次
2-6 Java IO处理（二） | 讲过1次
2-7 Java网络编程基础 | 讲过2次
2-8 Java多线程技术
2-9 Java线程同步技术 | 11.10 晚上试讲
2-10 网络通信综合应用
2-11 深入Java网络通信编程 | 11.13 晚上下班后讨论下常见通信问题及对策，再编写讲义试讲
2-12 Java通讯协议 | 11.16上午试讲JSON
2-13 JMF多媒体框架 | 11.20晚上下班后讨论下讲法问题及对策，再编写讲义试讲